Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“ 26” марта 2018 г. № 47 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  «Развитие культуры» за 2017 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Усть-Донецкого

городского поселения А.М. Черноусов

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Колосова М.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 47 от 26.03.2017 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры» за 2017 год.**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 276.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения Усть-Донецкого городского поселения.

|  |
| --- |
| Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:  улучшение материально-технической базы учреждений культуры;  выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;  создание условий для доступа населения поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре. |

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Расходы по обеспечению проведения культурно-массовых мероприятий Усть-Донецкого городского поселения.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного в полном объёме.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Изменения, вносимые в муниципальную программу за 2017 год отражены в постановлениях Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 07.06.2017 № 166, от 24.07.2017 № 235, от 29.12.2017 № 422«О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 № 276 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры» за 2017 год. | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | | Источники финансирования | Уточненный  план  бюджетных  ассигнований  на 2017 год (тыс.руб.) | | Исполнено  (кассовые  расходы) за 2017год, (тыс. руб.) | | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| Муниципальная  программа | Развитие культуры | | всего | 346,0 | | 345,6 | | - | |
| бюджет поселения | 346,0 | | 345,6 | | - | |
| районный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| внебюджетные  источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма | Развитие культуры | | всего | 346,0 | | 345,6 | | - | |
| бюджет поселения | 346,0 | | 345,6 | | - | |
| районный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| внебюджетные  источники | - | | - | | - | |
| Основное  мероприятие 1.1 | Расходы по обеспечению проведения культурно-массовых мероприятий | | всего | 346,0 | | 345,6 | | - | |
| бюджет поселения | 346,0 | | 345,6 | | - | |
| районный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| внебюджетные  источники | - | | - | | - | |