Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“ 26” марта 2018 г. № 47 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения «Развитие культуры» за 2017 год  |

 В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Усть-Донецкого

городского поселения А.М. Черноусов

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Колосова М.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 47 от 26.03.2017 г.  |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры» за 2017 год.**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 276.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения Усть-Донецкого городского поселения.

|  |
| --- |
| Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; создание условий для доступа населения поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре. |

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Расходы по обеспечению проведения культурно-массовых мероприятий Усть-Донецкого городского поселения.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного в полном объёме.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Изменения, вносимые в муниципальную программу за 2017 год отражены в постановлениях Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 07.06.2017 № 166, от 24.07.2017 № 235, от 29.12.2017 № 422«О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 № 276 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 год. |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Уточненныйпланбюджетныхассигнованийна 2017 год (тыс.руб.) | Исполнено (кассовыерасходы) за 2017год, (тыс. руб.) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | Развитие культуры | всего  | 346,0 | 345,6 | - |
| бюджет поселения | 346,0 | 345,6 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма  | Развитие культуры | всего | 346,0 | 345,6 | - |
| бюджет поселения | 346,0 | 345,6 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы по обеспечению проведения культурно-массовых мероприятий   | всего | 346,0 | 345,6 | - |
| бюджет поселения | 346,0 | 345,6 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |