Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“26” марта 2018 г. № 50 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  « Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Усть-Донецкого

городского поселения А.М. Черноусов

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Колосова М.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 50 от 26.03.2018 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год**

Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 275.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида, озеленения территории городского поселения, повышению комфортности граждан.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

уличное освещение городского поселения

содержание наружных сетей электроснабжения

улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;  
отлов безнадзорных и утилизации животных;

организация и содержание мест захоронения;  
освещение реализации

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком городском поселении».

Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности в поселении.

Задачами подпрограммы являются обеспечение защищенности окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями.

Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого городского поселения»

Цель подпрограммы - повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Основные задачи - повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения на 2014-2020 годы»

Цель подпрограммы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основные задачи - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Усть-Донецкого городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Уличное освещение населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения».

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого функционирования уличного освещения населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения.

Основные задачи - увеличение освещенности улиц населенных пунктов.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Прочие мероприятия по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения».

Цель подпрограммы - организация прочих мероприятий по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения.

Основные задачи - обеспечение содержания объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого городского поселения на 2014-2020 годы».

Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основные задачи - создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Усть-Донецкого городского поселения.

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого городского поселения.

Ликвидация выявленных на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора.

Мероприятия по озеленению.

Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности.

Информирование населения в области охраны окружающей среды.

Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров.

Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров.

Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Оплата за электроэнергию по уличному освещению.

Содержание, ремонт и строительство новых объектов уличного освещения Усть-Донецкого городского поселения.

Содержание и ремонт объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая установку дорожных знаков.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного бюджета и средств областного бюджета в полном объёме. Внебюджетных средств на реализацию программы не выделялось.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Изменения, вносимые в муниципальную программу за 2017 год отражены в постановлениях Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 09.02.2017 № 38, от 28.02.2017 № 48, от 23.03.2017 № 75, от 14.04.2017 № 104, от 07.06.2017 № 167, от 24.07.2017 № 237, от 06.09.2017 № 288, от 05.10.2017 № 308, от 29.12.2017 № 425 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 № 275 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы | | | | | |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского  поселения» за 2017 год. | | | | | | | | | | |
| Статус | | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | | Источники финансирования | Уточненный  план  бюджетных  ассигнований  на 2017 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые  расходы) за 2017год, (тыс. руб.) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | | Благоустройство территории Усть-Донецкого городского  поселения | | всего | 23099,2 | 21354,6 | - |
| бюджет поселения | 22467,4 | 20812,4 | - |
| районный бюджет | 631,8 | 542,2 | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | | Охрана окружающей среды в Усть-Донецком городском поселении | | всего | 3916,4 | 3826,5 | - |
| бюджет поселения | 3727,1 | 3726,8 | - |
| районный бюджет | 189,3 | 99,7 |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1 | | Рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого городского поселения | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2 | | Ликвидация выявленных на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.3 | | Мероприятия по озеленению | | всего | 3916,4 | 3826,5 | - |
| бюджет поселения | 3727,1 | 3726,8 | - |
| районный бюджет | 189,3 | 99,7 |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.4 | | Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.5 | | Информирование населения в области охраны окружающей среды | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | | Формирование комплексной системы управления отходами  на территории Усть-Донецкого городского поселения | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1 | | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2 | | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | | Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 3224,1 | 3177,1 | - |
| бюджет поселения | 3224,1 | 3177,1 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 3.1 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | всего | 3224,1 | 3177,1 | - |
| бюджет поселения | 3224,1 | 3177,1 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | | Уличное освещение населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 2791,1 | 2600,6 | - |
| бюджет поселения | 2791,1 | 2600,6 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.1 | | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | | всего | 1459,6 | 1269,1 | - |
| бюджет поселения | 1459,6 | 1269,1 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Основное  мероприятие 4.2 | | Содержание, ремонт и строительство новых объектов уличного освещения Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 1331,5 | 1331,5 | - |
| бюджет поселения | 1331,5 | 1331,5 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | | Организация и содержание мест захоронения | | всего | 409,0 | 378,0 | - |
| бюджет поселения | 409,0 | 378,0 | - |
| районный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 5.1 | | Содержание и ремонт объектов мест захоронений Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 409,0 | 378,0 | - |
| бюджет поселения | 409,0 | 378,0 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | | Прочие мероприятия по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 12526,2 | 11142,0 | - |
| бюджет поселения | 12083,5 | 10699,3 | - |
| районный бюджет | 442,7 | 442,7 | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 6.1 | | Содержание и ремонт объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 12526,2 | 11142,0 | - |
| бюджет поселения | 12083,5 | 10699,3 | - |
| районный бюджет | 442,7 | 442,7 | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | | Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого городского поселения | | всего | 232,4 | 230,4 | - |
| бюджет поселения | 232,4 | 230,4 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 7.1 | | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая установку дорожных знаков | | всего | 232,4 | 230,4 | - |
| бюджет поселения | 232,4 | 230,4 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
|  |  |  |  |