РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 марта 2023 г. № р.п. Усть-Донецкий

Об изменении срока исполнения контракта по соглашению сторон в 2023 году

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, частью 1.3 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, по соглашению сторон, изменение срока исполнения муниципального контракта № Ф.2021.107 от 05.07.2021 года на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесной в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района», в связи готовностью подрядчика приступить к работам раньше срока, указанного в муниципальном контракте.

2. Внести изменения в муниципальный контракт № Ф.2021.107 от 05.07.2021 г.

3. Подпункт 1.2 пункта 1 «Предмет контракта» изложить в новой редакции:

«1.2. Сроки выполнения работ: с 20.03.2023г. по 01.08.2023г.»

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава Администрации

Усть-Донецкого городского поселения С.В.Тузов

Постановление вносит:

Главный специалист, контрактный управляющий

исп.: Романовская Е.Н.