РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 03 октября 2022 г. № 272 р.п. Усть-Донецкий

Об изменении срока исполнения контракта по соглашению сторон в 2022 году

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, по соглашению сторон, возможность изменения срока исполнения муниципального контракта № Ф.2022.81 от 08.08.2022 года на выполнение работ по объекту: «Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Горького в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района , в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в установленный контрактом срок, без предъявления к подрядчику требований по уплате неустоек в связи с просрочкой исполнения обязательств, а также без изменения стоимости такого контракта. Предусмотренное изменение осуществляется с соблюдением положения части 1.3 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Определить срок окончания работ по муниципальному контракту № Ф.2022.81 от 08.08.2022 года - до 01.11.2022года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого городского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Усть-Донецкого городского поселения С.В.Тузов

Постановление вносит:

Главный специалист, контрактный управляющий

Исп.: Романовская Е.Н.